## Gantt Chart
Task Name | Track | W0.5 | W1 | W1.5 | W2 | W2.5 | W3 | W3.5 | W4 | W4.5 | W5 | W5.5 | W6 | W6.5 | W7 | W7.5 | W8 | W8.5 | W9 | W9.5 | W10 | W10.5 | W11
Architecture | Critical Path |  | █ | █
Backend Core | Critical Path |  |  |  | █ | █
Azure API | Critical Path | [5 empty] | █ | █ | █ | █
Data Sync | Critical Path | [9 empty] | █ | █ | █
Anomaly Detect | Critical Path | [12 empty] | █ | █
UI Integration | Critical Path | [14 empty] | █ | █ | █
System QA | Critical Path | [17 empty] | █ | █ | █
Azure Infra | Infrastructure |  |  |  | █ | █
CI/CD Pipeline | Infrastructure | [5 empty] | █ | █
Database | Data & Auth |  |  |  | █ | █
Auth Module | Data & Auth | [5 empty] | █ | █
Frontend Core | Frontend / UI |  |  |  | █
Dashboard UI | Frontend / UI |  |  |  |  | █ | █ | █ | █
Resource Mgmt | Frontend / UI | [8 empty] | █ | █ | █
Budget Alerts | Analytics | [12 empty] | █ | █
Rec Engine | Analytics | [12 empty] | █ | █